**รายงานผลการดำเนินงาน**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 1**

**วันที่พิมพ์ 04/09/2566**

**ส่วนงาน** สำนักนโยบายและแผน **กลุ่ม** กลุ่มวิจัย ติดตาม และประเมินผล

**แผนงาน** ประสาน ส่งเสริม การศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ

**โครงการ** งานพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา

**ผู้อำนวยการกลุ่ม** นายสนธยา จินดามุกข์ (2)

**ผู้อำนวยการสำนัก** นางสาววราภรณ์ สายน้อย

**ผู้รายงาน** kamol

**ผลลัพธ์งาน/โครงการ**

**1. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีขวัญและกำลังใจ ในการมุ่งมั่นพัฒนาวิชาชีพ**

**2. วิชาชีพทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น**

**รายละเอียดกิจกรรม**

**กิจกรรม**                ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อกำหนดลักษณะและเงื่อนไขการวิจัย (Term of Reference : TOR)

**ปริมาณงาน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ปริมาณงาน (ครั้ง) | | | |
| แผนทั้งหมด | ผลสะสม ไตรมาส (1+2) | แผน ไตรมาส (3) | ผล ไตรมาส (3) |
| 10 | 6 | 2 | 2 |

**จำนวนเงินงบประมาณ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| งบประมาณ (บาท) | | | |
| แผนทั้งหมด | ผลสะสม ไตรมาส (1+2) | แผน ไตรมาส (3) | ผล ไตรมาส (3) |
| 100,000.00 | 50,000.00 | 30,000.00 | 30,000 |

**ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม (แสดงให้ทราบว่า ทำอะไร ที่ไหน เมื่อใด และได้รับอะไรจากการดำเนินงานนั้น)**  
1. เสนอเลขาธิการคุรุสภาขออนุญาตดำเนินการสำรวจความต้องการในการกำหนดประเด็นการวิจัยในการพัฒนาวิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เมื่อวันที่ 29 กันายายน 2564  
                2. จัดทำบันทึกแจ้งไปยังทุกส่วนงานการกำหนดประเด็นวิจัยเพื่อใช้ในการพัฒนาวิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564  
               

**ผลที่ได้รับจาก การดำเนินงาน ตามกิจกรรม**  
ประเด็นการวิจัย ประจำปี พ.ศ.2565 ที่ทุกส่วนงานเสนอมาเพื่อประกอบการกำหนดประเด็นในการจัดทำ ร่าง ข้อกำหนดลักษณะเงื่อนไขการวิจัย (Term of Reference : TOR)

**สาเหตุที่ดำเนินการ ไม่เป็นไปตามแผน**  
เนื่องจาก อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ประเด็นการศึกษาวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการประสานงานส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดประเด็นวิจัยเพื่อให้งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้งานได้

**กิจกรรม**                จัดทำงานวิจัยตาม TOR

**งาน**                         แผน 0 เรื่อง            ผล 0  เรื่อง

**งบประมาณ**          แผน 0.00 บาท   ผล 0.00 บาท

**ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม (แสดงให้ทราบว่า ทำอะไร ที่ไหน เมื่อใด และได้รับอะไรจากการดำเนินงานนั้น)**  
ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส1

**ผลที่ได้รับจาก การดำเนินงาน ตามกิจกรรม**  
-

**สาเหตุที่ดำเนินการ ไม่เป็นไปตามแผน**  
เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

**กิจกรรม**                ประสาน กำกับ ติดตามและเข้าร่วมประชุมจัดจ้างและตรวจรับงานวิจัย

**งาน**                         แผน 4 ครั้ง            ผล 10  ครั้ง

**งบประมาณ**          แผน 0.00 บาท   ผล 0.00 บาท

**ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม (แสดงให้ทราบว่า ทำอะไร ที่ไหน เมื่อใด และได้รับอะไรจากการดำเนินงานนั้น)**  
3.2.2 ประสาน กำกับ ติดตามและเข้าร่วมประชุมจัดจ้างและตรวจรับงานวิจัย  
                ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษางานวิจัย เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพครูในยุคศตวรรษที่ 21  
                1) ครั้งที่ 1/2564 งวดที่ 1  
                1.1) ประสานงานกับที่ปรึกษาวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการส่ง ร่าง รายงานขั้นต้น (Inception report) งวดที่ 1  
                1.2) ประสานงานกับประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ในการกำหนดการประชุมตรวจรับพัสดุฯ งวดที่ 1  
                1.3) ประชุมตรวจรับพัสดุฯ งวดที่ 1 วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน ๒๕64 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมจักรพรรดิ ชั้น 4 อาคาร 2 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาและรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
                1.4) ประสานงานกับที่ปรึกษาวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการปรับแก้ไข ร่าง รายงานขั้นต้น (Inception report) งวดที่ 1 ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ  
                ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษางานวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครูในยุคดิจิทัล  
                1) (ประชุมขยายเวลาการส่งมอบงาน)  
                1.1) ประสานงานกับที่ปรึกษาวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในการส่งเอกสารประกอบการพิจารณาขยายเวลาการส่งมอบงาน  
                1.2) ประสานงานกับประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ในการกำหนดการประชุมตรวจรับพัสดุฯ งวดที่ 2  
                1.3) ประชุมตรวจรับพัสดุฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน ๒๕64 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมจักรพรรดิ ชั้น 4 อาคาร 2 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาและใช้รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
                ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษางานวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะที่จำเป็นของครูไทยในยุคดิจิทัล  
                1) (ประชุมขยายเวลาการส่งมอบงาน)  
                1.1) ประสานงานกับที่ปรึกษาวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในการส่งเอกสารประกอบการพิจารณาขยายเวลาการส่งมอบงาน  
                1.2) ประสานงานกับประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ในการกำหนดการประชุมตรวจรับพัสดุฯ งวดที่ 2  
                1.3) ประชุมตรวจรับพัสดุฯ เมื่อวันพุธที่ 8 ธันวาคม ๒๕64 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมจักรพรรดิ ชั้น 4 อาคาร 2 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาและใช้รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
               

**ผลที่ได้รับจาก การดำเนินงาน ตามกิจกรรม**  
-

**สาเหตุที่ดำเนินการ ไม่เป็นไปตามแผน**  
-

**กิจกรรม**                ประชุมงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

**งาน**                         แผน 1 ครั้ง            ผล 0  ครั้ง

**งบประมาณ**          แผน 0.00 บาท   ผล 0.00 บาท

**ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม (แสดงให้ทราบว่า ทำอะไร ที่ไหน เมื่อใด และได้รับอะไรจากการดำเนินงานนั้น)**  
-

**ผลที่ได้รับจาก การดำเนินงาน ตามกิจกรรม**  
-

**สาเหตุที่ดำเนินการ ไม่เป็นไปตามแผน**  
เนื่องจาก สถานการณ์ปัจจุบันยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จึงทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้จัดประชุม

**กิจกรรม**                เผยแพร่ผลงานวิจัยรูปแบบออนไลน์

**งาน**                         แผน 0 เรื่อง            ผล 0  เรื่อง

**งบประมาณ**          แผน 0.00 บาท   ผล 0.00 บาท

**ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม (แสดงให้ทราบว่า ทำอะไร ที่ไหน เมื่อใด และได้รับอะไรจากการดำเนินงานนั้น)**  
ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส1

**ผลที่ได้รับจาก การดำเนินงาน ตามกิจกรรม**  
-

**สาเหตุที่ดำเนินการ ไม่เป็นไปตามแผน**  
เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

**กิจกรรม**                จัดประชุมการนำเสนอผลงานวิจัย

**งาน**                         แผน 0 ครั้ง            ผล 0  ครั้ง

**งบประมาณ**          แผน 0.00 บาท   ผล 0.00 บาท

**ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม (แสดงให้ทราบว่า ทำอะไร ที่ไหน เมื่อใด และได้รับอะไรจากการดำเนินงานนั้น)**  
ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส1

**ผลที่ได้รับจาก การดำเนินงาน ตามกิจกรรม**  
-

**สาเหตุที่ดำเนินการ ไม่เป็นไปตามแผน**  
เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

**กิจกรรม**                จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2566 - 2570

**งาน**                         แผน 0 ฉบับ            ผล 0  ฉบับ

**งบประมาณ**          แผน 0.00 บาท   ผล 0.00 บาท

**ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม (แสดงให้ทราบว่า ทำอะไร ที่ไหน เมื่อใด และได้รับอะไรจากการดำเนินงานนั้น)**  
ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส1

**ผลที่ได้รับจาก การดำเนินงาน ตามกิจกรรม**  
-

**สาเหตุที่ดำเนินการ ไม่เป็นไปตามแผน**  
เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

**กิจกรรม**                ศึกษาวิจัยตามที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สกสว.

**งาน**                         แผน 0 เรื่อง            ผล 0  เรื่อง

**งบประมาณ**          แผน 0.00 บาท   ผล 0.00 บาท

**ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม (แสดงให้ทราบว่า ทำอะไร ที่ไหน เมื่อใด และได้รับอะไรจากการดำเนินงานนั้น)**  
1. งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (กันเหลื่อมปี) (ภายในวงเงินของปี พ.ศ. 2564)  
                1.1 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทักษะที่จำเป็นของครูและการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล ในการดำเนินการวิจัยในระยะที่ 1 โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะที่จำเป็นของครูไทยในยุคดิจิทัล เวลา 18.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยแอปพลิเคชัน Zoom  
                1.1.1 (ภาคเหนือ) ในวันที่ 6 ตุลาคม 2564  
                1.1.2 (ภาคกลาง ) ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564  
                1.1.3 (ภาคใต้) ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564  
                1.1.4 (ภาคตะวันออก) ในวันที่ 11 ตุลาคม 2564  
                1.1.5 (ภาคตะวันออกฉียงเหนือ) ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564  
                1.2 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อสัมภาษณ์ข้อมูลในการดำเนินการวิจัยในระยะที่ 1 โครงการวิจัย  
                เรื่อง การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครูในยุคดิจิทัล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยแอปพลิเคชัน Zoom  
                2.2.1 ครูผู้สอนระดับการศึกษาปฐมวัย ในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.  
                2.2.2 ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.  
                2.2.3 ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.  
                2.2.4 ครูผู้สอนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.  
                2.2.5 สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.  
                2.2.6 ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันการผลิตครูในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.  
                2.2.7 ผู้ทรงคุณวุฒิหน่วยใช้ครูในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.  
                1.3 ประชุมประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระยะที่ 2 โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครูในยุคดิจิทัล (พิจารณา ร่าง ระบบการจัดการเรียนรู้ และร่าง ระบบการประเมินผลการเรียนรู้ ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพครูในยุคดิจิทัล) ในวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยแอปพลิเคชัน Zoom  
                1.4 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระยะที่ 2 โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครูในยุคดิจิทัล (พิจารณา ร่าง Blueprint ระบบการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพครูในยุคดิจิทัล) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยแอปพลิเคชัน Zoom  
                1.5 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระยะที่ 3 โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครูในยุคดิจิทัล (เพื่อประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่าง Prototype ระบบการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพครูในยุคดิจิทัล) เมื่อวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยแอปพลิเคชัน Zoom  
                 
                 
                1.6 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพัฒนา และตรวจสอบหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะของครูในยุคดิจิทัล ในการดำเนินการวิจัยในระยะที่ 2 โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะที่จำเป็นของครูไทยในยุคดิจิทัล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยแอปพลิเคชัน Zoom จำนวน 15 ครั้ง  
                1.6.1 ประชุมหน่วยพลเมืองดิจิทัลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศดิจิทัล  
                1) ประชุมเพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์และกำหนดขอบข่าย (scope) ร่างหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะของครูในยุคดิจิทัล ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.  
                2) ประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยตามขอบข่ายพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะของครูในยุคดิจิทัล ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.  
                3) ประชุมเพื่อสรุปร่างชุดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะของครูในยุคดิจิทัล ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 - 19.00 น.  
                1.6.2 ประชุมหน่วยพลเมืองดิจิทัลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศดิจิทัล  
                1) ประชุมเพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์และกำหนดขอบข่าย (scope) ร่างหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะของครูในยุคดิจิทัล ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.  
                2) ประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยตามขอบข่ายพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะของครูในยุคดิจิทัล ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.  
                3) ประชุมเพื่อสรุปร่างชุดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะของครูในยุคดิจิทัล ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 - 19.00 น.  
                1.6.3 ประชุมหน่วยหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
                1) ประชุมเพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์และกำหนดขอบข่าย (scope) ร่างหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะของครูในยุคดิจิทัล ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 - 18.00 น.  
                2) ประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยตามขอบข่ายพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะของครูในยุคดิจิทัล ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 - 18.00 น.  
                3) ประชุมเพื่อสรุปร่างชุดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะของครูในยุคดิจิทัล ในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 - 18.00 น.  
                1.6.4 ประชุมหน่วยการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลและการพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการ PLC  
                1) ประชุมเพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์และกำหนดขอบข่าย (scope) ร่างหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะของครูในยุคดิจิทัล ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 - 18.00 น.  
                2) ประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยตามขอบข่ายพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะของครูในยุคดิจิทัล ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 - 18.00 น.  
                3) ประชุมเพื่อสรุปร่างชุดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะของครูในยุคดิจิทัล ในวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 - 18.00 น.  
                 
                 
                1.6.5 ประชุมหน่วยสื่อเทคโนโลยีการศึกษาในยุคดิจิทัล  
                1) ประชุมเพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์และกำหนดขอบข่าย (scope) ร่างหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะของครูในยุคดิจิทัล ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 - 18.00 น.  
                2) ประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยตามขอบข่ายพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะของครูในยุคดิจิทัล ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 - 18.00 น.  
                3) ประชุมเพื่อสรุปร่างชุดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะของครูในยุคดิจิทัล  
                ในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 - 18.00 น.  
                1.6.6 ประชุมหน่วยวิจัยเพื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลในยุคดิจิทัล  
                1) ประชุมเพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์และกำหนดขอบข่าย (scope) ร่างหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะของครูในยุคดิจิทัล ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 - 18.00 น.  
                2) ประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยตามขอบข่ายพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะของครูในยุคดิจิทัล ในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 - 18.00 น.  
                3) ประชุมเพื่อสรุปร่างชุดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะของครูในยุคดิจิทัล  
                ในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 - 18.00 น.  
                1.7 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณภาพ ร่างหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะของครูในยุคดิจิทัล ในการดำเนินการวิจัยในระยะที่ 2 โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะที่จำเป็นของครูไทย  
                ในยุคดิจิทัล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยแอปพลิเคชัน Zoom จำนวน 3 ครั้ง  
                1.7.1 ประชุมครั้งที่ 1 ประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณภาพ ร่างหลักสูตรพลเมืองดิจิทัลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศดิจิทัล และหลักสูตรสื่อเทคโนโลยีการศึกษาในยุคดิจิทัล ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 - 18.00 น.  
                1.7.2 ประชุมครั้งที่ 2 ประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณภาพ ร่างหลักสูตรฐานสมรรถนะ และหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลและการพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการ PLC ในวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 - 18.00 น.  
                1.7.3 ประชุมครั้งที่ 3 ประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณภาพ ร่างหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนกับการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้และหลักสูตรการวัดและประเมินผลในยุดิจิทัล ในวันที่ 27 ธันวาคม 2564  
                เวลา 16.00 - 18.00 น.  
                1.8 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะของครูไทยในยุคดิจิทัล การดำเนินการวิจัยในระยะที่ 3 โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะที่จำเป็นของครูไทยในยุคดิจิทัล จำนวน 6 หลักสูตร โดยใช้รูปแบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยแอปพลิเคชัน Zoom หลักสูตรที่ 1 หลักสูตรพลเมืองดิจิทัลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศดิจิทัลจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.  
                 
                 
                2. งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
                การดำเนินงานจัดทำ TOR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
                2.1 จัดทำ ร่าง ข้อกำหนดลักษณะและเงื่อนไขการวิจัย (Term of Reference : TOR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง แนวทางการยกระดับคุณภาพในการประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในอนาคต  
                2.2 อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อกำหนดลักษณะและเงื่อนไขการวิจัย (Term of Reference : TOR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง แนวทางการยกระดับคุณภาพในการประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในอนาคต

**ผลที่ได้รับจาก การดำเนินงาน ตามกิจกรรม**  
-

**สาเหตุที่ดำเนินการ ไม่เป็นไปตามแผน**  
เนื่องจาก สถานการณ์ปัจจุบันยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยเฉพาะ  
                การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) จึงทำให้กระบวนการวิจัยบางกระบวนการต้องปรับแผนการดำเนินงาน จึงทำให้ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ระยะเวลาที่ขอขยายจำนวน 6 เดือน จะแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดได้

**ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน**

ไม่ตามแผน

**ปัญหา/อุปสรรค**

ปัญหาภายใน

ปัญหาภายนอก

**แนวทางแก้ไขหรือข้อเสนอแนะ**

**ผลกระทบที่เกิดขึ้น ต่อครู,สังคม**